## Foglio1
Progetti di investimento pubblico
CUP | Progetto | Importo finanziamento | Fonte del finanziamento | Data avvio del Progetto | Stato di attuazione finanziario (importo impegnato) | Stato di attuazione procedurale al 31/12/2025
B42C24000360002 | Interventi di incremento dei livelli di sicurezza antincendio della sede di via Venezian, 1 - Milano (UNI 45 e Impianti di rilevazione incendi) | 1750000 | Regione Lombardia: D.G.R. n. XII/3518 del 02/12/2024 | 2024-12-02 | 76128 | Indetta procedura negoziata per l'affidamento dei lavori
B42C22001060002 | Lavori propedeutici all’installazione di grandi apparecchiature nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 6 Component 2 | 1498741 | Regione Lombardia: D.G.R. n. XI/7061 del 03/10/2022 | 2024-10-03 | 1371333.79 | Intervento concluso, richiesta autorizzazione per utilizzo delle economie di progetto (autorizzata da DGW)
B42C22000350002 | Intervento di Adeguamento antincendio Blocco 5 ed impianti trattamento aria blocco operatorio e laboratori Anatomia Patologica | 1160000 | Regione Lombardia: D.G.R. n. XI/6681 del 18/07/2022 | 2022-07-18 | 1159999.79 | Intervento concluso, ottenuta autorizzazione per utilizzo delle economie di progetto (autorizzata da DGW)
B48I20000680002 | Intervento di adeguamento antincendio elevatori e centro di gestione delle emergenze | 875000 | Regione Lombardia: D.G.R. n. XI/2468 del 18/11/2019 | 2019-11-18 | 874901.84 | Intervento concluso, ottenuta autorizzazione per utilizzo delle economie di progetto (autorizzata da DGW)